## Sheet1
프로젝트 진행 계획서 |  |  |  | 제출일 | 2017-01-10 | 진행율(%)
팀명 | TEAM ONE
팀원 | 오정섭, 강상묵, 김지성, 배정도
주제 | 지뢰 찾기
기능구현 | 항목 |  |  |  | 담당자
| MAP SIZE |  |  |  | 오정섭 | 100
| LEVEL SYSTEM |  |  |  | 배정도 | 100
| MINE |  |  |  | 강상묵 | 100
| CLICK EVENT HANDLER |  |  |  | 강상묵 | 100
| RESET |  |  |  | 김지성 | 100
| RANKING SYSTEM |  |  |  | 김지성 | 30
| SKIN UI |  |  |  | 배정도 | 30
| TIME ATTACK |  |  |  | 오정섭 | 30
일정계획 | 1월 2일~4일 | 1월 5일~7일 | 1월 8일~10일 | 1월 11일~13일
IDEA회의
기능구현
수정/보완 | [5 empty] | TOTAL
프로젝트 완성 | [5 empty] | 73.75